## Sheet1
アジャイル開発タスクリスト（準委任契約／組織横断的推進）
1. 準委任契約に基づくアジャイル開発に取り組む場合 （報告書[1]「A. 個別プロジェクト向けガイドライン素材」パート） | 2. 組織横断的なアジャイル開発推進体制の整備に取り組む場合 （報告書 「B：アジャイル推進部門向けガイドライン素材」パート）
※なお、【横断リソース】と記したプロセスは、プロジェクト横断でリソースを確保する契約を結ぶ場合をさす。 | ※なお、【横断リソース】と記したプロセスは、プロジェクト横断でリソースを確保する契約を結ぶ場合をさす。
1. 組織横断的な支援・調整体制の確立
1-1. アジャイル開発推進部門の特定
各所属におけるアジャイル開発を組織横断的に推進及び支援するための推進部門（以下「推進部門」）を特定する。
1-2. 全庁的な推進方針の決定
全庁でアジャイル開発を推進することを機関決定し、認識の共有を図る。
1-3. 組織横断でのアジャイル開発実践予算の確保 【横断リソース】
推進部門にて、組織横断でアジャイル開発を実践するための予算を確保する。
2. プロダクトオーナー(PO)のアサイン
2-1. POの役割定義 | 2-3. 案件選定（後述）へのPO候補評価結果の反映 【横断リソース】
アジャイル開発では各プロジェクトのPOが実質的にプロダクト（成果物）に関する判断を行うこと、POとしての責務は、プロダクトの価値最大化にあることを明らかにする。 | 組織全体として、複数の候補から案件を選定する場合、POのアジャイル開発への向き合い方を案件選定の判断材料の一つとする。
2-2. プロダクトの企画
アジャイル開発を通じて創出する価値を明らかにする。
2-3. PO候補の選定
プロダクト毎に、POにふさわしい資質を持つ人物を候補として選定する。
3. 予算の見積り
3-1.概算見積の作成 | 3-1. 予算の機動的な調整の枠組み作り 【横断リソース】
アジャイル事業に知見のある事業者との意見交換を参考にしつつ、概算見積を行う。 | プロジェクト間で機動的にリソース（開発チームメンバーの稼働時間など）の融通を可能とする。
4. 開発方針の策定
4-1. 開発方式の決定 | 4-2. アジャイル開発に適した案件の発掘、選定 【横断リソース】
案件毎に開発方式（アジャイル開発／ウォーターフォール型開発）を決める。 | プロジェクト横断でリソースを確保する契約の目的に合致した案件（例：「WebサービスのUI/UXの改善」）を庁内から募集・選定する。
4-2. 契約方式の決定
アジャイル開発を選択した場合の契約方式（請負契約／準委任契約／派遣契約）を決める
5. パートナー企業の探索・確保
5-1. アジャイル開発に対応できる事業者の探索
対象プロダクトの開発をアジャイル開発で行えるスキルや実績を持ち、かつ、調達への参加意欲を持つ事業者を探索する。
6. ユーザーストーリーの作成
6-1. ユーザーストーリーの作成 | 6-1. ユーザーストーリーの作成 【横断リソース】
アジャイル開発では、プロダクトの完成品としての仕様を事前に確定しない。これに替えて、プロダクトの作成を通じて実現したいことを概要レベルのユーザーストーリーとして記述する。 | プロダクトの作成を通じて実現したいことをユーザーストーリーとして記述する。
7. 調達仕様書の作成
7-1. 専門人材の要件の設定
事業者がアサインすべき専門人材（PO支援、スクラムマスター、開発チーム）の要件を明示する。
7-2. 確保するリソースの設定
調達によって確保すべきリソースを設定する。
7-3. 調達仕様書に記載するその他の要件の明確化
一般的なシステム開発の場合と同様の方法で要件定義を行う。
8. 準委任契約の契約書の作成
8-1. 準委任契約の契約書の作成（プロジェクト単位） | 8-1. 準委任契約の契約書の作成（組織一括） 【横断リソース】
準委任契約の条件を定めた契約書式で契約を締結する。 | 推進部門にて、組織内のプロジェクト全体のリソースについて一括して契約を行う。
9. 関係者のアサイン
9-1.関係者のアサイン | 9-2.プログラム全体の連絡調整体制の構築
プロダクトの関係者をプロジェクトにアサインする。 | 全体統括と各プロジェクトの連絡調整体制を構築する。
9-2. 教育・チームビルディング
関係者のアジャイルマインドの醸成や予備知識の習得を行う。
10. アジャイル開発の推進
10-1. アジャイル開発の計画 | 10-1. 推進部門によるプロジェクト支援
アジャイル開発実施のための計画を立てる。 | 個別プロジェクトPOの相談に対応する、個別プロジェクト間での調整を促す、といった支援を行う。
10-2. アジャイル開発の推進 | 10-2. 推進部門によるプログラム管理 【横断リソース】
発注側と受注側が、緊密なコミュニケーションを確保しながら、同じゴールを目指して、それぞれの役割を果たしていく。 | プログラム管理：全プロジェクトの統括、進行管理、プロジェクト運営の推進及び課題解決の支援を行う。
11. 支払のため稼働管理
11-1.支払のため稼働管理（個別） | 11-1.支払のため稼働管理（全体） 【横断リソース】
準委任契約に基づく支払いのエビデンスとなる稼働実績の報告を受ける。 | 各部門が受けた報告を、さらに推進部門に集約する。
12.プロダクトの確認
12-1. 成果の確認
スプリントの成果を確認し、今後の対応を決める。
12-2. 調達上の受入テスト(注)
プロダクトについて、調達上の受入テストを行う。
13. ナレッジの収集・蓄積・共有
13-1. ナレッジの整理 | 13-1. ナレッジの収集・蓄積・共有
アジャイル開発プロジェクトの中で得られた教訓やスキルなどのナレッジを整理し、メンバーの学びとする。 | アジャイル開発プロジェクトの中で得られたナレッジを収集・蓄積・共有する。
14. 継続的な改善
14-1. 継続的な改善
内製化可能なプロダクトの場合（例：ローコード開発で作られたサービスなど）、継続的な改善を行うための仕組みを作る。
[1] 行政情報システム研究所，行政におけるアジャイル開発の実践に向けた調査研究，2024，https://www.iais.or.jp/reports/labreport/20240410/agile2023/